## PA 2023
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | [39 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-06-2023
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2023-10-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2023-09-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS APROPIADOS | [5 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS | [5 empty] | RECURSOS OBLIGADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE FÍSICO | PESO | AVANCE PONDERADO | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL APROPIADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL COMPROMETIDO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL OBLIGADO |  |  | Dependencia | Responsable
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | mediante la busqueda del cumplimiento de la meta se colacan a disponibilidad de los jóvenes de la ciudad espacios de integración y encuentro juveniles donde se tratran multiples temas que conlleven a la participación en la busqueda de el resarcimiento de sus derechos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | 6 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4102038 2.3.2.02.02.006.4102038 2.3.2.02.02.007.4102038 2.3.2.02.02.008.4102038 2.3.2.02.02.008.4102047 2.3.2.02.02.009.4102038 | 837366666.67 | 87000000 |  |  |  | 924366666.67 | 594809999.67 | 87000000 | 0 | 0 | 0 | 681809999.67 | 474933333 | 81761330 | 0 |  |  | 556694663 | 292700000 |  |  |  |  | 292700000 | 42.93% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
86 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se pretender brindar capacitación a los jóvenes sobre temas de participación, integración comunitaria y democracia, que permita que los jóvenes comiencen a ser parte en la toma de decisiones en su comunidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3601 | 3548 | 98.53% | 1 | 98.53% | 2.3.2.02.02.009.4102038 | 41300000 | 0 |  |  |  | 41300000 | 41300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300000 | 40300000 | 0 | 0 |  |  | 40300000 | 28000000 |  |  |  |  | 28000000 | 67.8% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 2022680010103 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se pretenden implementar estrategias de comunicación tendientes a lanzar campañas de prevención de flagelos juveniles | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102038 | 115833333.33 | 0 |  |  |  | 115833333.33 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 |  |  | 75000000 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 53.33% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
124 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mediante la ejecución de las actividades que conllevan al cumplimiento de la meta se programará la realización de diversos eventos que permitan que los participantes esten en movimiento ya sea a través de ecreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros del municipio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 122 | 100 | 81.97% | 1 | 81.97% | 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.009.4301001. 2.3.2.02.02.008.4301037. 2.3.2.02.01.003.4301001. | 1664802723 | 120000000 |  |  |  | 1784802723 | 1224938877 |  |  |  |  | 1224938877 | 1016588692 |  |  |  |  | 1016588692 | 612457168 |  |  |  |  | 612457168 | 50% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
125 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Con el cumplimiento de esta meta se buscará conformar grupos de actividad física regulares y no regulares en todas las comunas de la ciudad, igualmente asesorear a las empresas para que generen dentro de sus empleados hábitos y estilos de vida saludable. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 104 | 128 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301001. 2.3.2.02.02.009.4301034. 2.3.2.02.01.003.4301001. | 680866051 | 169433949 |  |  |  | 850300000 | 684026051 | 89533949 |  |  |  | 773560000 | 672666051 | 66133949 |  |  |  | 738800000 | 491350000 |  |  |  |  | 491350000 | 63.52% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
126 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atraves del cumplimiento de esta meta se pretende brindar a toda la población bumanguesa oportunidad de acceder a su derecho al Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; incluyendo actividades de esparcimiento a los niños y niñas en sus periodos de vacaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 85 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009-4301038.201 | 1043497277 | 10000000 |  |  |  | 1053497277 | 863087294 | 8559396 |  |  |  | 871646690 | 485942747 |  |  |  |  | 485942747 | 259979047 |  |  |  |  | 259979047 | 29.83% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
127 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | En el cumplimiento de esta meta se da el enfoque direncial de la oferta deportiva y recreativa que tiene el Municipio de Bucaramanga, a través del INDERBU , donde las personas en condición de vulnerabilidad tengan la oportunidad de acceder a su derecho al Deporte, la recreación y buen goce de los momentos de ocio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 15 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4301038.201 2.3.2.02.02.009.4301038,201 | 173000000 |  |  |  |  | 173000000 | 170000000 |  |  |  |  | 170000000 | 170000000 |  |  |  |  | 170000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
128 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2020680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Através del desarrollo de las actividades que conforman el proyecto se pretende vincular a los niños y niñas del municipio en procesos de formación deportiva mediantes las escuelas de formación , igualmente brindar a las instituciones educativas de pre escolar y escolar los principios de educación física, así como vincular a todas las instituciones educativas públicas y privadas en los juegos deportivos intercolegiados y ofrecer una selección de detección de talentos con una preparación que potencie sus capacidades hacia la excelencia deportiva. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 17500 | 24248 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4302001.92912 2.3.2.02.02.009.4302001.97990 2.3.2.02.02.009.4302075.96620 2.3.2.02.02.009.4302073.92912 2.3.2.02.02.009.4302073.97990 2.3.2.02.02.006.4302075.65119 2.3.2.02.02.009.4302075.97990 2.3.2.02.02.006.4302075.64220 2.3.2.02.01.003.4302075.61155 2.3.2.02.01.003.4302001.61159 2.3.2.02.01.003.4302073.3525020 2.3.2.02.01.003.4303073.61151 2.3.2.02.02.009.4302001.91250 | 955583700 | 1914819023 | 0 | 0 | 371438162 | 3241840885 | 693436253 | 1790016299 | 0 | 0 | 327700000 | 2811152552 | 624650000 | 1780516299 | 0 | 0 | 240000000 | 2645166299 | 136600000 | 1335526666 | 0 | 0 | 15000000 | 1487126666 | 52.9% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mediante la interación con el club Deportivo Bucaneros se realizó la capacitación en Baloncesto siguiendo los lineamientos FIBA, para entrenadores y formadores en esta disciplina deportiva. Capacitación en desarrollo sin que el Instituto le hubiera tocado colocar recursos, | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 175 | 87.5% | 1 | 87.5% | 2.3.2.02.02.009.4302062.92913 | 25000000 | 0 |  |  |  | 25000000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 65000000 | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1. Apoyo al evento deportivo denominado "Nacionales de Ruta Sub 23 y Elite Masculino y Femenino 2023", realizado por la Federación Colombiana de Ciclismo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 17 | 68% | 1 | 68% | 2.3.2.02.01.003.4302004.61155, 2.3.2.02.02.009.4302004.96620, 2.3.2.02.02.009.4302004.96620, 2.3.2.02.02.009.4302062.92913 | 1784373949 | 137000000 |  |  |  | 1921373949 | 1536730348 | 113390000 |  |  |  | 1650120348 | 1045587584 | 113390000 |  |  |  | 1158977584 | 95300000 |  |  |  |  | 95300000 | 5.775% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
131 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 2020680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30 | 28 | 93.33% | 1 | 93.33% | 2.3.2.01.01.003.01.02.4301003 2.3.2.01.01.003.01.06.4301003 2.3.2.01.01.003.03.02.4301003 2.3.2.02.01.003.4301003 2.3.2.02.01.003.4301004 2.3.2.02.02.006.4301003 2.3.2.02.02.008.4301003 2.3.2.02.02.008.4301004 2.3.2.02.02.009.4301003 | 2986935696.47 | 18296704.92 | 0 | 1024231600.87 |  | 4029464002.26 | 1816416117 | 8559396.47 | 0 | 313178459.9 | 0 | 2138153973.37 | 1597784113 | 0 | 0 | 310947772 | 0 | 1908731885 | 1100785169 | 0 | 0 | 164599083 | 0 | 1265384252 | 59.18% |  | INDERBU | Silvia Nathalia Niño Villamizar
11 | [11 empty] | EFICACIA | 1029% | 1% | 1029% |  | 10308559396.47 | 2456549676.92 | 0 | 1024231600.87 | 371438162 | 14160778836.26 | 7699744939.67 | 2097059040.47 | 0 | 313178459.9 | 327700000 | 10437682440.04 | 6203452520 | 2041801578 | 0 | 310947772 | 240000000 | 8796201870 | 3057171384 | 1335526666 | 0 | 164599083 | 15000000 | 4572297133 | 43.81% | 65000000