## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | [28 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-09-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-08-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 2020680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener las 6 casas de la juventud con oferta programática para el buen uso del tiempo libre | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-10 | 2022-12-31 | 6 | 6 | 100% | 2.3.2.02.01.003.0204005 2.3.2.02.02.006.0204005 2.3.2.02.02.007.0204015 2.3.2.02.02.008.0204015 2.3.2.02.02.009.0204005 2.3.2.02.02.009.0204015 2.3.2.02.02.009.0204016 | 1327629822 |  |  |  |  | 1327629822 | 803289663 |  |  |  |  | 803289663 | 60.51% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
[16 empty] | Pendiente Adicionar al proyecto | 4065440 | 40054910 |  |  |  | 44120350
86 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 2020680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-10 | 2022-12-31 | 2500 | 1568 | 62.72% | 2.3.2.02.02.008.0204015 2.3.2.02.02.009.0204016 | 104700000 |  |  |  |  | 104700000 | 39600000 |  |  |  |  | 39600000 | 37.82% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 2020680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica para la prevención de flagelos juveniles | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.0204015 | 45600000 |  |  |  |  | 45600000 | 28800000 |  |  |  |  | 28800000 | 63.16% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
[16 empty] | Pendiente Adicionar al proyecto |  | 239000000 |  |  |  | 239000000 | [5 empty] | 0 |  |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
124 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (Recreovías. ciclovías. ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 125 | 79 | 63.2% | 2.3.2.02.01.003.4301001. 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.008.4301037. 2.3.2.02.02.009.4301001. | 747809900 | 380895318 |  | 150000000 | 150000000 | 1428705218 | 383117200 | 348693333 |  | 76080000 |  | 807890533 | 56.55% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
125 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2020680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 104 | 103 | 99.04% | 2.3.2.02.01.003.4301001. 2.3.2.02.02.009.4301001. 2.3.2.02.02.009.4301034. | 778539063 | 258900449 |  | 150000000 |  | 1187439512 | 448046631 | 240483371 |  | 59500000 |  | 748030002 | 63% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
126 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50 | 45 | 90% | 2.3.2.02.02.009.4301038 | 525365330 | 44582533 |  |  |  | 569947863 | 296887141 |  |  |  |  | 296887141 | 52.09% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
127 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 2020680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5 | 3 | 60% | 2.3.2.02.02.009.4301038 | 400000000 |  |  |  |  | 400000000 | 150000000 |  |  |  |  | 150000000 | 37.5% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
128 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2020680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11000 | 28114 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4301037. 2.3.2.02.02.006.4301037. 2.3.2.02.02.007.4301037. 2.3.2.02.02.009.4301007. 2.3.2.02.02.009.4301037. | 1167961154.96 | 1491312284.04 |  | 300000000 | 477892984.38 | 3437166423.38 | 1067276500 | 1408384460 |  |  | 40000000 | 2515660960 | 73.19% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
128 | [8 empty] | 01/0/2022 | 2022-12-31 | [5 empty] | Pendiente Adicionar al proyecto | 93750000 |  |  |  |  | 93750000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2020680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4302062 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2020680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar 80 Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25 | 12 | 48% | 2.3.2.02.02.009.4301034 | 92950000 |  |  |  | 1842100 | 94792100 | 92950000 |  |  |  | 1842100 | 94792100 | 100% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.43.02.062 | 50427121.51 | 9572878.49 |  |  |  | 60000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2022680010013 | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LOS ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO, COMUNITARIO Y DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar 80 Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25 | 16 | 64% | 2.3.2.01.01.003.03.02.43.02.004 2.3.2.02.01.003.43.02.004 2.3.2.02.02.008.43.02.004 2.3.2.02.02.009.43.02.004 | 3533458897.49 | 119697145 |  |  |  | 3653156042.49 | 3107933210 | 38000000 |  |  |  | 3145933210 | 86.12% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
131 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 2020680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 01/0/2022 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30 | 25 | 83.33% | 2.3.2.02.01.003.4301003. 2.3.2.02.02.006.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301003. 2.3.2.02.02.008.4301004. 2.3.2.02.02.009.4301003. | 3900370092.08 | 241338458.62 | 0 | 110956335.5 | 32167209.34 | 4284832095.54 | 2448905095 |  |  |  |  | 2448905095 | 57.15% |  | INDERBU | Pedro Alonso Ballesteros Miranda
11 | [13 empty] | TOTALES | 66.95% |  | 12772626821.04 | 2825353976.15 | 0 | 710956335.5 | 661902293.72 | 16970839426.41 | 8866805440 | 2035561164 | 0 | 135580000 | 41842100 | 11079788704 | 65.29% | 0
Note on Y14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si la liberaciòn de saldo del logistico Juan Alexis Rey corresponde a esta meta.
Note on AA14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si la liberaciòn de saldo del logistico Juan Alexis Rey corresponde a esta meta.