## PLAN DE MEJORAMIENTO CMB
(C) Tipo Y Número De Auditoria | (C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad De Medida De Las Metas | (C) Dimensión De La Meta | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (N) Plazo En Semanas De La Meta | (C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas | (J) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas
Auditoria de Cumplimiento No. 033 PVCFT 2022 | Falencias en la publicación de la información contractual en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública - SECOP | Brindar socializaciones a los supervisores, servidores públicos y contratistas para mejorar la publicación de documentos de la ejecución contractual en el SECOP. | Publicar oportunamente los documentos contractuales en SECOP. | 1 Socializaciones a funcionarios y contratistas para el cargue oportuno de los documentos del SECOP 2 Actualización procedimientos Trámite de cuentas de cobro que incluya publicación oportuna en SECOP para la aprobación del respectivo pago y Procedimiento de Contratación Directa en el cual se establecen responsabilidades de publicación en las etapas pre contractual y contractual | 1 Listados de asistencia de socializaciones en publicaciones en el SECOP 2 Procedimientos actualizados | 1. 1, socializaciones. 2. 2, procedimientos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4 | 1 Se realiza la jornada de capactiación Manejo de Contratación y Cuentas en el SECOP II para el personal administrativo de la entidad 2 Se realizó actualización del procedimiento de trámite de cuentas en donde se incluyó los tiempos requeridos para realizar la actividad de publicación en el SECOP II de los informes respectivos de acuerdo a la normatividad vigente Se actualizó procedimiento de contratación directa el cual es difundido y publicado en la plataforma NAS dentro del cual se determina el responsable de cada etapa del proceso | 100%
Auditoria de Cumplimiento No. 033 PVCFT 2022 | Deficiencias en las coberturas del sistema general de riesgos laborales en los contratos de prestación de servicio | Expedir y socializar memorando dirigido a a los supervisores contractuales, mediante el cual se les reitere el cumplimiento de las atribuciones de vigilancia y control de la ejecución de los contratos, incluyendo la verificación de la cobertura de la ARL en la totalidad del periodo de ejecución contractual. | Garantizar la cobertura de la ARL en toda la vigencia del contrato. | 1 Memorando de la alta dirección firmado y socializado 2 Actualización procedimiento Trámite de cuentas de cobro que incluya verificación por parte del supervisor de la cobertura de la ARL por el periodo de ejecución contractual para la aprobación del primer pago y Procedimiento de Contratación Directa en el cual se establecen responsabilidades de afiliación a la ARL | 1 Correo electrónico y o recibido físico de memorando de la alta dirección 2 Procedimientos actualizados | 1 1 Memorando 2 2 Procedimientos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4 | 2 Se actualizó el procedimiento de trámite de cuentas en el cual se establecen tiempos para la verificación y adecuado cumplimiento de las fechas de afiliación y cobertura a la Administradora de Riesgos Laborales Se actualizó el procedimiento contratación directa indicando en éste que la afiliacion a la ARL le corresponde al contratista y la verificación y el cargue en la plataforma SECOP II al supervisor del contrato | 100%
Auditoria de Cumplimiento No. 033 PVCFT 2022 | Debilidades en la calidad y eficiencia del control interno | Realizar seguimiento permanente al proceso de publicación de la contratación. | Ejercer mayor control al proceso de contratación del Inderbu. | Seguimiento aleatorio mensual al proceso de publicación de la contratación | Un (1) Informe de seguimiento mensual al proceso de publicación de la contratación. | Informes de seguimiento mensual | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4 | La Oficia de Control Interno ha efectuado seguimiento mensual aleatoreo al proceso de publicación opotuna del Secop ii de la contratación efectuada. | 100%