## Hoja2
(C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (F) Fecha Iniciación De La Metas | (F) Fecha Terminación De Las Metas | (N) Plazo En Semanas De Meta | Actividades / avance fisico de ejecucion
Parametrización software contable GD | Actualizar el procedimiento para la correcta contabilización de los inventarios en las adquisiciones de los bienes que de acuerdo a las políticas contables corresponden a la propiedad planta y equipo. | Evitar el registro en cuentas contables que no corresponden a la naturaleza de la propiedad planta y equipo, induciendo a errores en el reconocimiento de los estados financieros | Parametrizar los inventarios asociando los códigos contables que correspondan a cada uno de los bienes para que afecten directamente el módulo contable. | 1. Procedimiento propiedad planya y equipo actualizado. 2. Sotfware contable debidamente parametrizado. | 1. Procedimiento 2. Balance de comprobación. | 15 de septiembre de 2024 | 30 de octubre de 2.024 | 7 semenas
Constitución de reservas presupuestales | Impartir una directriz mediante una circular emanada desde la dirección general y la subdirección administrativa y financiera con el fin de establecer la constitución de Reserevas Presupuestales de acuerdo a la normativdad aplicable. | Garantizar el cumplimiento del principio de planeación en la realización de la ejecución de la contratación de la entidad, y la preservación del principio de anualidad del presupuesto. | Socializar la correspondiente circular con los responsables del proceso. | Circular socializada. | Circular. | 15 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 2 semenas
Debilidades en aplicación de la ley de archivo de los expedientes contractuales | Realizar capacitación a los intervinientes en el proceso de archivos de los expedientes contractuales en aplicacion de la ley 594 de 2000 - Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos con la finalidad de dar estrcito cumplimiento a los lineamientos alli establecidos con relación a la organización y control de los archivos en base a la normatividad archivística. | Garantizar que los internivinientes en el proceso de archivo y custodia de los expedientes contractuales tengan conocimiento de lo reglamentado en la normatividad archivistica para la organización y control del archivo en fisico. | 1. Realizar una (01) capacitación de la normatividad archivistica para los actores del proceso contractual. | 1. Convocatoria de la capacitación. 2. Listado de asistencia de la capacitación. | 1. Convocatoria. 2. Asistencia. | 15 de septiembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 9 semanas
Falencias en la constitución y aprobación de la póliza de garantía que amparan los riesgos | Impartir directrices por parte de la Dirección General a la Oficina Asesora Juridica de la Entidad solicitando dar estricto cumplimiento al Manual de Contratación que estipula el procedimiento para los procesos contractuales. | Garantizar que la Oficina Asesora Juridica de cumplimiento al Manual de Contratación con relación al procedimiento contractual, las etapas y plazos establecidos, especialmente lo requerido para dar ejecución a los contratos, contar previamente con las respectivas aprobación de garantías cuando aplique y expedición de registro presupuestal. | 1. Realizar una (01) comunicación interna desde Dirección a la Oficina Asesora Juridica. | 1. Comunicación interna. | Comunicación interna. | 15 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 2 semanas
Asignación excesiva de supervisiones a funcionarios | Implementar en la gestión contractual contar con personal de apoyo a la supervisión de los funcionarios que cuentan con asignación excesiva de supervisión de contratos de prestación de servicios. | Vincular personal mediante contrato de prestación de servicios para brindar apoyo a los supervisores, con la finalidad de ganrantizar que los funcionarios puedan realizar una correcta supervisión en los contratos, asegurando la revisión en las evidencias, control en las actividades y disminuyendo posibles errores u omisiones en la vigilancia. | 1. Implementar en la gestión contractual personal de apoyo con obligaciones encaminadas apoyar el ejercicio a la supervisión de contratos. | 1. Contratos de prestación de servicios con obligaciones de apoyo a la supervisión. | Contratos. | 15 de septiembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 11 semanas
Deficiencias en los soportes y documentación fotografica | Impartir directrices por parte de la Oficina Asesora Juridica a los Supervisores solicitando fortalecer las evidencias en los contratos | Garantizar que los supervisores realicen la correcta supervision de los contratos y requieran evidencias fotograficas en los contratos que apliquen y a los que no, esten debidamente soportados. En caso de adjuntar imagenes en las mismas se evidencias fechas, hora y que sea totalmente legible la fotografia, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. | 1. Realizar una (01) circular desde la Oficina Asesora Juridica a los Supervisores, apoyo a la Supervisión y Jefes de la Oficina gestora. | 1. Circular informativa. | Circular informativa. | 15 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 2 semanas
Deficiencia en la rendición de los docmentos contractuales de la plataforma SIA OBSERVA. | Impartir directriz mediante una circular emanada desde la Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de comunicar la desición realizar la ejecución y por regla general la liquidación de los contratos en la misma vigencia, para poder cargar los documentos pertinentes en la herramienta SECOP y posterior rendición en SIA OBSERVA. | Requerir por parte de la Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera que por regla general los contratos suscritos se ejecuten y liquiden en la misma vigencia, para generar los reportes en el SIA OBSERVA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012. | 1. Realizar una (01) circular dirigida a los partícipes del proceso contractual. | 1. Circular informativa. | Circular informativa | 15 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 2 semanas
Falencias en la información rendida en el aplicativo SIA CONTRALORIA | Diligenciar una matriz preliminar en tiempo real con la información requerida por el formato F-20 para la correcta y precisa rendición en el aplicativo SIA CONTRALORIA | Evitar la información inexacta en el aplicativa SIA CONTRALORIA con un informe preliminar actualizado de forma diaria. | 1. Diligenciar Matriz de forma diaria con la información de contratación. | 1. Matriz diligenciada. | Matriz preliminar. | 15 de septiembre de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 15 semanas
WILLIAM NIÑO MANCIPE |  |  |  | IVONNE REINA MANTILLA
Director General - INDERBU |  |  |  | Jefe de Control Interno-INDERBU