## Hoja1
(C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad De Medida De Las Metas | (C) Dimensión De La Meta | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (N) Plazo En Semanas De La Meta | (C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas | (J) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas
Desactualización de los formatos de calidad | Plan de actualización de los formatos de la gestión contractual conforme el Sistema de Gestión de la Calidad. | Actualizar los formatos de la gestión contractual conforme el Sistema de Gestión de la Calidad. | Realizar y actualizar los formatos que comprenden la gestión contractual del INDERBU, conforme la normatividad vigente y los procedimientos internos. | Gestión contractual | Gestión contractual | 10 de junio de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | 22 semanas | 40 Formatos de la gestión contractual actualizados | 90%
Incumplimiento del plazo para el cargue de la documentación contractual en SECOP II | 1. Capacitación a los supervisores y funcionarios en el cumplimiento del principio de publicidad y los términos de publicación en el SECOP II. 2. Seguimiento al cumplimiento de los términos de publicación de los documentos que integran la gestión contractual. | 1. Capacitar a los supervisores y demás funcionarios que confluyen transversalmente en la gestión contractual sobre la importancia en el cumplimiento del principio de publicidad y los términos de publicación en el SECOP II. 2. Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los términos de publicación de los documentos que integran la gestión contractual | 1. Realizar dos jornadas, cada una de dos horas, con un abordaje teórico y práctico dirigidas a los supervisores y demás funcionarios que confluyen transversalmente en la gestión contractual sobre la importancia en el cumplimiento del principio de publicidad y los términos de publicación en el SECOP II. 2. Realizar una jornada mensual de seguimiento a la publicación de los documentos que integran la gestión contractual a través de una revisión aleatoria de expedientes contractuales, de la cual se deberá dejar un acta evidenciando la verificación de los términos de publicación. | Capacitación y seguimiento | Capacitación y seguimiento | 10 de junio de 2025 10 de junio de 2025 | 30 de septiembre de 2025 30 de octubre de 2025 | 16 semanas 20 semanas | 1. Se realizaron 2 capacitaciones dirigidas a los supervisores sobre el principio de publicidad y términos en SECOP. 2. Se realizó la verificación mensual de los términos de la publicación | 100%
Desactualización y falta de articulación entre los procedimientos y formatos institucionales del Sistema de Gestión de Calidad, lo que genera discrepancias en su aplicación y afecta la eficiencia de la gestión administrativa. | Actualizar y articular los procedimientos, guías y formatos institucionales del proceso misional de "GESTION DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS" para garantizar su correspondencia y coherencia. | Garantizar que los procedimientos y formatos institucionales estén actualizados, articulados y sean coherentes para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión institucional. | Actualizar y articular el 100% de los procedimientos y formatos institucionales. | Procedimientos y formatos institucionales actualizados | Procedimientos y formatos institucionales actualizados | 17 de marzo de 2025 | 30 de agosto de 2025 | 24 semanas | Los 23 documentos correspondientes al proceso misional de "GESTION DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS" han sido revisados y actualizados garantizando la articulación de los procedimientos, planes, instructivos y protocolos con los formatos a los que se hace referencia. | 100%
Debilidades en los controles de gestión del proceso de arrendamiento de locales en los escenarios deportivos, que generan riesgos en la correcta determinación y recaudo de los valores, así como en la aplicación de los procedimientos internos, afectando el cumplimiento de la meta de ingresos institucionales. | Fortalecer los controles de gestión relacionados con el alquiler de locales dentro de los escenarios deportivos para garantizar el recaudo bajo la modalidad de contrato de arrendamiento. | Garantizar que los controles de gestión relacionados con el alquiler de locales dentro de los escenarios deportivos sean efectivos y eficientes, lo que permita determinar con precisión los recaudos necesarios para cumplir con la meta establecida. | Implementar y mantener controles de gestión efectivos para el alquiler de locales dentro de los escenarios deportivos, lo que permita reducir la incertidumbre en la determinación de los cobros y mejorar la aplicación de los procedimientos internos. | Controles de gestión implementados en el proceso de alquiler de locales en los escenarios deportivos | Control y gestión | 17 de marzo de 2025 | 30 de julio de 2025 | 15 semanas | Se realizó la consolidación de la información contractual de las cafeterías en su totalidad y se les hace seguimiento de pago a las 6 cafeterías que están en funcionamiento. Existen 4 cafeterías en funcionamiento sin contrato vigente, de las cuales se han realizado los pagos pactados de manera cumplida. Para la formalización de contratación con las cafeterías, se requiere concepto técnico para determinar el tipo de bien inmueble y definir el procedimiento para el aprovechamiento económico, el cual se encuentra en etapa precontractual. | 100%
La matriz de indicadores de gestión de la Subdirección Operativa resulta insuficiente para reflejar integralmente los procesos misionales a su cargo, lo que limita el seguimiento y control de la gestión y afecta el cumplimiento de las metas institucionales | Formular una matriz de indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y/o efectividad para cada uno de los subprocesos de la subdirección operativa que permita medir la gestión del cumplimiento de los objetivos misionales de la institución | Formular y adoptar un indicador de gestión para cada uno de los subprocesos misionales de la Subdirección Operativa, con el fin de fortalecer el monitoreo y evaluación de la gestión, garantizando una medición integral, oportuna y efectiva del desempeño institucional en el desarrollo de las actividades y/o estrategias planteadas. Esta acción busca subsanar la insuficiencia actual de indicadores, permitiendo un seguimiento más riguroso y el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y mejora continua en el marco de la misionalidad de la entidad | Formular y/o actualizar un indicador de gestión de eficiencia, eficacia y/o efectividad para los programas misionales a cargo de la subdirección operativa: 1. Juventud 2. Escuelas de formación deportiva 3. Juegos intercolegiados 4. Centros de Educación Física 5. Vías Activas y Saludables - VAS 6. Hábitos y Estilos de Vida Saludables - HEVS 7. Recreación 8. Deporte socio comunitario | Indicadores de gestión | Indicadores de gestión | 9 de mayo de 2025 | 9 de agosto de 2025 | 13 semanas | Se realizó la actualización de 3 indicadores de eficacia existentes correspondientes a los programas Escuelas de Formación Deportiva, HEVS, Recreación y Deporte Socio comunitario y se formularon 5 nuevos indicadores de eficacia para la subdirección operativa. Como resultado de la implementación de este plan de mejoramiento cada programa misional ahora cuenta con un indicador que mide la gestión de sus actividades en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2025. | 100%
Deficiencias en las hojas de vida de funcionarios, al no cumplir con los requisitos legales para nombramiento, posesión, archivo y custodia, evidenciando debilidades en los controles de verificación y autocontrol | Verificar la conformidad de las historias laborales activas y realizar seguimiento trimestral a las hojas de vida de los funcionarios del INDERBU, de acuerdo a la lista de verificación vigente. | Acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para nombramientos y posesión | 1. La Subdirección Administrativa y financiera realizará revisión del 100% de las hojas de vida de los funcionarios en ejercicio, asegurando que cada una cuente con los soportes requeridos según la normatividad vigente y el manual de funciones y requisitos de la entidad (títulos académicos, experiencia laboral, antecedentes, entre otros). 2. Seguimiento trimestral aleatorio del 30% de los expedientes activos. | * Revisión y validación total de expedientes de historias laborales. * Seguimiento trimestral | Cumplimiento normativo Gestión documental | 21 de julio de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | 19 semanas | En atención al hallazgo y conforme al plan de mejoramiento adoptado, la Subdirección Administrativa y Financiera ha dado cumplimiento a la acción correctiva establecida, mediante la revisión integral de las hojas de vida de los servidores públicos actualmente vinculados a la entidad. Dicha verificación se realiza a través de la aplicación de la lista de chequeo código PA.03-F08, instrumento que permite constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales y en la normatividad vigente, incluyendo la validación de títulos académicos, certificaciones de experiencia laboral, antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, así como demás soportes requeridos para el ejercicio del cargo. Adicionalmente, se ha implementado un mecanismo de seguimiento trimestral mediante muestreo aleatorio equivalente al treinta por ciento (30%) de los expedientes activos, conforme a la programación establecida. Este procedimiento se encuentra debidamente documentado, dejando evidencia verificable a través de registros de control y soportes físicos y/o digitales. Las acciones adelantadas permiten fortalecer el sistema de control interno en el proceso de Gestión del Talento Humano, garantizando la integridad, actualización y trazabilidad de la información contenida en las hojas de vida, así como el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa. | 100%
Inconsistencias entre los registros de inventarios y los activos contables que afectan la confiabilidad de la información financiera y evidencian debilidades en la conciliación y control | Realizar los ajustes a los procedimientos establecidos y a la parametrización del software financiero, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información contable del Instituto y la adecuada administración de los bienes institucionales | Garantizar que la información reportada por el almacén este armonizada con la contabilidad institucional. | 1) Depurar y conciliar los saldos contables de la cuenta de propiedad , planta y equipo con los reportados por almacén. 2) Capacitar el personal involucrado en los procesos en cuestión, sobre el correcto manejo de los módulos de inventario y contabilidad. 3) Revisar el procedimiento de movimientos en almacén y realizar las actualizaciones si se requieren. | Depuración y conciliación de la cuenta de propiedad, planta y equipo, fortaleciendo los procesos de inventario mediante capacitación del personal y actualización de los procedimientos de almacén. | Procedimiento Gestión de activos y control contable Fortalecimiento institucional | 21 de julio de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | 19 semanas | Acciones de Subsanación y Conciliación: En cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito y con el propósito de subsanar las inconsistencias identificadas, se adelantó un proceso integral de depuración y revisión técnica. Sobre este particular, se presentan los avances y resultados obtenidos: 1. Identificación y Ajustes Técnicos Durante el proceso de verificación, se realizo la siguiente: Parametrización: Asignación de vida útil a bienes que carecían de ella. Reclasificación Contable: clasificación según su naturaleza económica y traslado de bienes de consumo que figuraban erróneamente como Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Cálculo de Depreciaciones: Reconocimiento del desgaste financiero en activos. 2. Precisión sobre el Cronograma de Depuración Es importante precisar que, si bien las actividades de depuración estaban en curso al 30 de noviembre de 2025, la complejidad del saneamiento y la necesidad de garantizar la integridad de los datos requirieron extender el proceso. Por lo tanto, la depuración y conciliación completa se solicita una extensión de un nuevo plazo a realizarle en el primer trimestre de 2026, para lograr finalmente la simetría entre los saldos del módulo de Contabilidad y los registros del módulo de Almacén. 3. Resultados y Armonización Como resultado de este proceso, se efectuaron las bajas definitivas de saldos inconsistentes y se armonizó la información patrimonial. Las acciones implementadas permitieron: Garantizar la consistencia absoluta entre los módulos financiero y de inventarios. Reflejar de manera razonable la situación real de los bienes de la entidad. Asegurar la confiabilidad de la información financiera bajo el marco normativo vigente. Conclusión: Con la culminación de estos ajustes en enero de 2026, la entidad da cumplimiento al indicador establecido en el plan de mejoramiento, garantizando registros contables coherentes y actualizados. | 80%
Respuestas extemporáneas y PQRSD sin atender dentro de los términos legales, en contravención de lo dispuesto en el artículo 14 del CPACA, modificado por la Ley 1755 de 2015, vulnerando el derecho fundamental de petición y generando riesgos jurídicos para la entidad. | Impartir capacitación a los encargados de gestionar la PQRSD de todos los procesos de la Entidad, y especialmente del funcionario de hacer el reparto efectivo y eficiente de las mismas, así mismo, se definirá a través de un análisis exhaustivo el costo beneficio de la actualización de sistema o en su defecto la adquisición o arrendamiento de un nuevo sistemas que mitigue las inconsistencias presentadas | Mitigar el riesgo de inaplicabilidad de la normatividad que rige la atención al ciudadano, garantizando la respuesta oportuna de las PQRSD desde la distribución efectiva de las solicitudes radicadas | 1. Orientar correctamente al personal encargado de direccionar y gestionar las PQRSD, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable. 2. Realizar un estudio de mercado para la actualización del sistema GSC o en su defecto adquisición o arrendamiento de un nuevo software que se ajuste a las necesidades institucionales, para la toma de decisiones que mitiguen las situaciones presentadas. | 1. Porcentaje de funcionarios responsables de PQRSD orientados y capacitados conforme a la normatividad vigente. 2. Estudio de mercado realizado para la actualización, adquisición o arrendamiento de un software de gestión de PQRSD | Capacitación Estudio de mercado | 21 de julio de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | 19 semanas | 1.En desarrollo de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, el día 07 de octubre de 2025, en las instalaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al funcionario Nelson Tarazona, orientada a fortalecer sus competencias en el manejo de la Ventanilla Única y la comprensión del organigrama institucional. La actividad se enfocó en precisar los canales oficiales de recepción y el direccionamiento adecuado de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), así como en la identificación de las dependencias competentes para su trámite. Durante la jornada se explicó de manera detallada el flujo de recepción, radicación, registro, traslado y seguimiento de las solicitudes, definiendo con claridad las responsabilidades funcionales de cada área dentro del proceso. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el funcionario, con el fin de garantizar una gestión oportuna, eficiente y conforme a la normatividad vigente en materia de atención al ciudadano, transparencia y control interno. Como evidencia de cumplimiento, se adjuntan registros fotográficos y la lista de asistencia debidamente firmada, que acreditan la realización efectiva de la capacitación. 2. Gestión para fortalecimiento del sistema – Estudio de mercado. En el marco de las acciones orientadas a optimizar la gestión documental, se solicitaron cotizaciones a proveedores especializados en soluciones tecnológicas bajo modalidad SaaS (Software as a Servicie). Como resultado, se elaboró un cuadro comparativo en el cual se analizaron variables técnicas y económicas relevantes para la toma de decisión institucional. Del análisis efectuado se evidenció que ambas propuestas contemplan solución en la nube, con cobertura para 21 usuarios en el escenario presupuestado. En cuanto a estructura tarifaria, la propuesta de Archivos y Sistemas (SIGED) establece un esquema escalonado por número de usuarios, con valor aproximado de $90.000 por usuario/mes para el rango correspondiente, lo que representa un costo anual estimado cercano a $24.192.000 para 21 usuarios. En la opción cotizada por dos meses, el valor asciende a $5.780.000, equivalente a un costo anual proyectado superior. Por su parte, la propuesta de Macro proyectos – Forest SGDEA incluye hasta 20 usuarios concurrentes y 100 nombrados; sin embargo, no detalla de manera desagregada el costo unitario por usuario, lo que limita la consolidación inmediata del análisis económico comparativo. En relación con servicios adicionales, se evaluaron aspectos como firma electrónica, capacitación, parametrización, almacenamiento y escalabilidad. Se identificaron diferencias en costos de capacitación y parametrización, así como en la capacidad de almacenamiento incluida (3 TB en una propuesta frente a 1 GB por usuario en la otra), elementos que inciden directamente en la viabilidad técnica y financiera de la implementación. El ejercicio comparativo constituye un insumo técnico que fortalece el principio de planeación y economía, permitiendo a la entidad contar con elementos objetivos para la selección de la alternativa más conveniente, en cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento. | 100%
Administrativo - Constitución de reservas presupuestales | 1. Realizar informes trimestrales de las ejecuciones presupuestales de las cuentas por pagar, con su respectivo seguimiento y análisis enviando el reporte generado vía correo electrónico a los respectivos supervisores de los contratos para su respectiva gestión en cumplimiento de su rol de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con miras a la presentación eficiente y oportuna de las cuentas de cobro y/o facturas de los contratos ejecutados. 2. Generar dentro del proceso gestión administrativa y financiera el procedimiento Constitución y Trámite de Reservas Presupuestales, socializar y capacitar al personal inmerso en el proceso. | Garantizar el cumplimiento del principio de planeación en la realización de la ejecución de la contratación de la entidad, y la preservación del principio de anualidad del presupuesto, haciendo uso de las reversas presupuestales de conformidad con la normatividad vigente. | 1. Elaboración y comunicación a los supervisores de informes trimestrales del comportamiento de las cuentas por pagar para su oportuna vigilancia y control. 2. *Elaboración del procedimiento para la Constitución y Trámite de Reservas Presupuestales. *Realización de una capacitación y socialización del procedimiento Constitución y Trámite de Reservas Presupuestales. | 1. * Informe trimestral de seguimiento. 2. *Procedimiento elaborado. * Capacitación impartida. | 1. * 1.Informe trimestral, 3 informes en la vigencia 2.025. 2. * 1 Procedimiento. * 1 Capacitación. | 1. 05 de julio, 05 de septiembre y 20 de diciembre de 2025. 2. 15 de mayo de 2025 | 1. 22 de diciembre de 2025 2. 23 de diciembre de 2025 | 1. 23 semanas 2. 18 semanas | Informe de Avance de Acciones de Mejora 1. Respecto a la realización de informes trimestrales y seguimiento a la ejecución presupuestal (Cuentas por Pagar): Se reporta cumplimiento de la acción mediante la ejecución de mecanismos de vigilancia y control dirigidos a los supervisores de contratos, con el fin de garantizar la presentación oportuna de las cuentas. Como evidencias de esta gestión se destacan: Gestión de Reservas: El 05 de mayo de 2025, se remitió a los supervisores la Circular N° 019, solicitando la radicación de las cuentas correspondientes a las reservas presupuestales de la vigencia 2024. Seguimiento de Cuentas por Pagar: El 05 de septiembre de 2025, se envió al correo institucional de los supervisores el reporte detallado de las cuentas pendientes por cobrar, instando a la gestión inmediata para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Respecto a la generación del procedimiento de Constitución y Trámite de Reservas Presupuestales y su socialización: Se ha completado la formalización documental y la estrategia de mitigación de riesgos mediante las siguientes acciones: Estandarización del Proceso: Se elaboró el "Manual de Procedimiento, Ejecución y Seguimiento a la Reserva Presupuestal", codificado como PA.02-PD01 (Versión 1) con fecha de creación del 16 de septiembre de 2025. Este documento fue debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 13 de noviembre de 2025. Socialización y Mitigación de Riesgos: Con el objetivo de mitigar la no radicación oportuna y evitar la constitución innecesaria de reservas o el fenecimiento de recursos, la Entidad (INDERBU) expidió y socializó las Circulares N° 31 y N° 32. Estos documentos imparten lineamientos claros y refuerzan la responsabilidad de contratistas y supervisores sobre los plazos y requisitos para la presentación de cuentas de cobro, garantizando una ejecución acorde a la normatividad vigente. | 100%